## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra pequena - sapatas
Município: Bom Jesus da Lapa - Bahia
Endereço: Zona Rural do Município
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7203.557 | 2.429% | 100%
7203.557
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 6742.3845 | 2.274% | 100%
6742.3845
3 | FUNDAÇÕES | 38078.9166 | 12.84% | 60% | 40%
|  |  |  | 22847.35 | 15231.5667
4 | SUPERESTRUTURA | 145078.3053 | 48.92% |  | 60% | 40%
[5 empty] | 87046.9832 | 58031.3221
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 60937.803 | 20.55% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 42656.4621 | 18281.3409
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2326.767 | 0.7846% | 100%
2326.767
7 | PINTURA | 15972.9152 | 5.386% |  |  |  | 100%
15972.9152
8 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2619.6889 | 0.8834% |  | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 523.9378 | 1047.8756 | 1047.8756
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) | 10729.5583 | 3.618% |  | 20% | 20% | 60%
[5 empty] | 2145.9117 | 2145.9117 | 6437.735
10 | SERVIÇOS FINAIS | 6846.3418 | 2.309% |  |  |  | 100%
6846.3418
VALORES TOTAIS |  | 296536.23 | 100% | 39120.0586 | 147604.8614 | 79506.4502 | 30304.8675
|  |  |  | 13.19% | 49.78% | 26.81% | 10.22%
|  |  |  | 13.19% | 62.97% | 89.78% | 100%

## COBERTURA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta pequena - opção 220V com sapatas
Data de preço: janeiro/2019 com desoneração | [5 empty] | COMUNIDADE INXU
Unidade federativa: Bahia
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 27.7%
|  |  | Quadra coberta pequena - 220V com sapatas |  |  |  |  | 378676.7657
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7203.557
1.1 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 116 | 39.89 | 4627.24 | 5908.9855
1.2 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 792 | 1.28 | 1013.76 | 1294.5715
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7203.557
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 6742.3845
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 58.08 | 63.33 | 3678.2064 | 4697.0696
2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 41.98 | 5.79 | 243.0642 | 310.393
2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 35.38 | 38.4 | 1358.592 | 1734.922
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6742.3845
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 38078.9166
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 116 | ORSE | Forma em compensado para 5 usos | m² | 84.96 | 54.88 | 4662.6048 | 5954.1463
3.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 25.92 | 23 | 596.16 | 761.2963
3.1.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 231.27 | 9.37 | 2166.9999 | 2767.2589
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 475.45 | 7.58 | 3603.911 | 4602.1943
3.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 190.91 | 11.68 | 2229.8288 | 2847.4914
3.1.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 19.15 | 370.01 | 7085.6915 | 9048.428
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 116 | ORSE | Forma em compensado para 5 usos | m² | 84.96 | 54.88 | 4662.6048 | 5954.1463
3.2.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 16.06 | 23 | 369.38 | 471.6983
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 177.09 | 6.43 | 1138.6887 | 1454.1055
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 76.27 | 6.73 | 513.2971 | 655.4804
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.54 | 370.01 | 2789.8754 | 3562.6709
[5 empty] | Subtotal |  |  | 38078.9166
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 145078.3053
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES
4.1.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 30.6 | 37.39 | 1144.134 | 1461.0591
4.1.2 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 5.4 | 370.01 | 1998.054 | 2551.515
4.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 | 73970/1 | SINAPI | Estrutura metálica para colunas, altura variável | kg | 3200.77 | 11.72 | 37513.0244 | 47904.1322
4.2.2 | 73970/1 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m | Kg | 6224.7 | 11.72 | 72953.484 | 93161.5991
[5 empty] | Subtotal |  |  | 145078.3053
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 60937.803
5.1 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 652.2 | 42.31 | 27594.582 | 35238.2812
5.2 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 222.14 | 42.31 | 9398.7434 | 12002.1953
5.3 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 157.3 | 42.31 | 6655.363 | 8498.8986
5.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm | m | 64.32 | 63.29 | 4070.8128 | 5198.4279
[5 empty] | Subtotal |  |  | 60937.803
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2326.767
6.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 179.16 | 10.17 | 1822.0572 | 2326.767
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2326.767
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 15972.9152
7.1 | C2466 | SEINFRA | Pintura com Tinta Acrílica, 2 demãos | m² | 61.2 | 34.11 | 2087.532 | 2665.7784
7.3 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 298.67 | 26.1 | 7795.287 | 9954.5815
7.4 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 157.3 | 16.69 | 2625.337 | 3352.5553
[5 empty] | Subtotal |  |  | 15972.9152
8 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 2619.6889
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
8.1.1 | 89580 | SINAPI | Tubo PVC para água pluvial Ø 150mm, fornecimento e instalação | m | 22 | 51.4 | 1130.8 | 1444.0316
8.1.2 | 89590 | SINAPI | Joelho PVC 90º para água pluvial Ø 150mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 76.72 | 920.64 | 1175.6573
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2619.6889
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 10729.5583
9.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
9.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 228.3 | 228.3 | 291.5391
9.1.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 1 | 12.88 | 12.88 | 16.4478
9.1.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 12.88 | 64.4 | 82.2388
9.1.4 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 25A, fornecimento e instalação | un | 2 | 83.46 | 166.92 | 213.1568
9.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
9.2.1 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões | m | 70 | 14.86 | 1040.2 | 1328.3354
9.2.2 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões | m | 10 | 25.02 | 250.2 | 319.5054
9.2.3 | 95811 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo LB de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 10.47 | 52.35 | 66.8509
9.2.4 | 95814 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios | un | 4 | 13.14 | 52.56 | 67.1191
9.2.5 | 95817 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 1 | 26.72 | 26.72 | 34.1214
9.2.6 | C0466 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 40 | 5.8 | 232 | 296.264
9.2.7 | C0466 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 5.8 | 23.2 | 29.6264
9.2.8 | 92695 | SINAPI | Abraçadeira de ferro modular tipo dupla tipo U, fornecimento e instalação | un | 2 | 16.9 | 33.8 | 43.1626
9.2.9 | 343 | ORSE | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 50 | 5.5 | 275 | 351.175
9.2.10 | 345 | ORSE | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 4 | 6.06 | 24.24 | 30.9545
9.2.11 | 92695 | SINAPI | Luva de aço galvanizado ¾'', fornecimento e instalação | un | 10 | 16.9 | 169 | 215.813
9.2.12 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1'', fornecimento e instalação | un | 2 | 27.04 | 54.08 | 69.0602
9.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
9.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 3 | 2.66 | 7.98 | 10.1905
9.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 280 | 4.18 | 1170.4 | 1494.6008
9.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
9.4.1 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 26.03 | 26.03 | 33.2403
9.4.2 | 12577 | ORSE | Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 449.19 | 4491.9 | 5736.1563
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10729.5583
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6846.3418
10.1 | C1628 | SEINFRA | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 519 | 10.33 | 5361.27 | 6846.3418
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6846.3418
[5 empty] | Valor TOTAL SEM BDI |  |  | 296536.23 | 82140.5357
[5 empty] | Valor TOTAL COM BDI |  |  | 378676.7657